РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

«24» октября 2013 года  № 2538-р

Об утверждении планов подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Ленинградской области в 2013-2014 учебном году

С целью подготовки региональной системы образования к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2013-2014 учебном году:

1. Утвердить План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, в Ленинградской области в 2013-2014 учебном году (приложение  1).

2. Утвердить План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в Ленинградской области в 2013-2014 учебном году (приложение 2).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, при организации и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, в Ленинградской области в 2013-2014 учебном году, использовать вышеуказанные Планы для разработки муниципальных планов.

4. Признать утратившим силу распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 26 сентября 2012 года  № 3088-р «Об утверждении планов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в Ленинградской области в 2012-2013 учебном году».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя комитета                                   В.В. Ярмолик

УТВЕРЖДЕН

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «24» октября 2013 года № 2538-р (приложение 1)

План

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования,

в Ленинградской области в 2013-2014 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационный этап |
| 1. | Подготовка и утверждение приказов комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: |
|  | «Об утверждении сроков формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования» | декабрь 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО») |
|  | «Об утверждении Порядка информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету» | январь 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | «Об организации работы региональных предметных комиссий ЕГЭ» | январь 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | «Об организации работы региональных предметных комиссий государственного выпускного экзамена» (далее – ГВЭ) | январь 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся. |
|  | «Об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в пункте проведения ЕГЭ в день проведения экзамена» | февраль 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | «Об утверждении Порядка получения, передачи и хранения экзаменационных материалов по ЕГЭ и ГВЭ до дня проведения экзамена и категориях лиц, ответственных за хранение» | февраль 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2. | Подготовка и утверждение распоряжений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области: |
|  | «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области в 2013 -2014 учебном году» (далее – ГЭК). | декабрь 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | «Об организационно-технологической схеме проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Ленинградской области на 2014 год (в том числе мест регистрации на сдачу ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ, количества и мест расположения пунктов проведения ЕГЭ и распределения между ними участников ЕГЭ, количества и мест расположения первичной обработки информации)» | декабрь 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
|  | «О графике формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в 2013 -2014 учебном году» | декабрь 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | «О проведении репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в Ленинградской области в 2014 году» | январь 2014 года февраль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2014 году» | до 1 апреля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | «Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2014 году» | до 1 апреля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | «Об утверждении персонального состава уполномоченных членов ГЭК в 2014 году» | до 1 апреля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | «Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в 2014 году» | до 1 апреля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | «Об утверждении состава руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов в 2013 году» | до 1 апреля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | «Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии в 2013 году» | до 1 апреля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | «Об утверждении пунктов приема экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ в Ленинградской области в 2014 году» | до 1 апреля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ в Ленинградской области в 2014 году» | апрель 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | «О проведении государственной (итоговой аттестации) обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования в Ленинградской области в 2013-2014 учебном году» | апрель 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 3. | Сбор информации об определении: |
|  | Количества участников ЕГЭ и ГВЭ: - выпускников общеобразовательных организаций; - обучающихся и выпускниках образовательных организаций начального профессионального и среднего профессионального образования, - выпускниках прошлых лет, - лицах, получивших среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных организациих. | октябрь 2013 года – март 2014 года (по отдельному графику) | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Количества участников ЕГЭ и ГВЭ: - общеобразовательных организаций; - организаций начального и среднего профессионального образования; - общего списка участников ЕГЭ, выпускников текущего года; - общего списка участников ГВЭ, выпускников текущего года; - списка участников ЕГЭ и ГВЭ досрочного периода. | до 01 ноября 2013 года март 2014 года до 10 марта 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, организации начального и среднего профессионального образования. |
|  | Количества и мест расположения ППЭ по предметам. | ноябрь 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). | ноябрь 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Аудиторного фонда по каждому ППЭ (основной период). | до 1 февраля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Аудиторного фонда по каждому ППЭ (досрочный период). | до 1 апреля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Персонального состава сотрудников ППЭ. | до 1 февраля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | Персонального состава уполномоченных членов ГЭК. | до 1 марта 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 4. | Взаимодействие с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования по вопросам организации и проведения Г(И)А |
| 4.1. | Координация деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ. | октябрь 2013 -июль 2014 года | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 4.2. | Проведение собеседований с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | по отдельному графику | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 4.3. | Проведение совещаний – семинаров для руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по темам: | по отдельному графику | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» (далее – ЛОИРО) |
| 4.4. | Проведение совещаний специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по подготовке к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций. | октябрь, ноябрь, декабрь 2013 года февраль, апрель 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 5. | Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ |
| 5.1. | Создание региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ, формирование данных об: обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных организаций; выпускниках прошлых лет, обучающихся и выпускниках образовательных организаций начального профессионального и среднего профессионального образования, а также лицах, получивших среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных организациих; общеобразовательных организациих; пунктах проведения экзаменов; специалистах, привлеченных к проведению ЕГЭ,экспертах предметных комиссий | Ноябрь 2013 года - апрель 2014 года до 15 января 2014 года до 15 февраля 2014 года до 15 апреля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5.2. | Регистрация участников ЕГЭ всех категорий с указанием предметов ЕГЭ в региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ. | до 01 марта 2013 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
| 5.3. | Корректировка сведений по участникам ЕГЭ. | с 01 марта по 15 мая 2014 года | ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5.4. | Введение и информационно-техническая поддержка региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ, а также подготовка и направление в Федеральной государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» запрашиваемой информации. | ноябрь 2013 года - август 2014 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.5. | Регистрация пользователей в Федеральной базе свидетельств (далее – ФБС) и организация взаимодействия с ФБС. | май - август 2014 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6. | Организация обучения участников единого государственного экзамена |
| 6.1. | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях: - специалистов комитета - руководителя и специалистов ГБУ ЛО «ИЦОКО»; - председателей (представителей) предметных комиссий. | ноябрь 2013 -июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ЛОИРО |
| 6.2. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ. | октябрь 2013-июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 6.3. | Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: | октябрь 2013-июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | участников ЕГЭ (по правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ). | до 10 января 2014 года | Образовательные организации |
|  | экспертов предметных комиссий ЕГЭ и ГВЭ. | декабрь 2013 года – апрель 2014 года | ЛОИРО |
|  | руководителей ППЭ; ответственных по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ на муниципальном уровне. | декабрь 2013 года, – апрель 2014 года | Центр ЕГЭ |
|  | организаторов ЕГЭ в ППЭ. | до 1 апреля 2014 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 6.4. | Организация выездных курсов для учителей. | по графику курсовой подготовки | ЛОИРО |
| 7. | Методическое обеспечение подготовки государственной (итоговой) аттестации |
| 7.1. | Выпуск методических рекомендаций по итогам проведения ЕГЭ в Ленинградской области. | октябрь 2013 года | ЛОИРО |
| 7.2. | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников в части увеличения количества часов на курсовую подготовку в соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, ЕГЭ, ГИА). | по графику курсовой подготовки | ЛОИРО |
| 7.3. | Подготовка методических рекомендаций, информационных писем по организации и проведению ЕГЭ в Ленинградской области в 2013 – 2014 учебном году. | январь – июнь 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8. | Мониторинг качества знаний обучающихся 10-11 классов |
| 8.1. | Проведение тренировочных экзаменов по английскому языку и информатике и инфлрмационно-коммуникационным технологиям | октябрь 2013 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 8.2. | Проведение контрольно-педагогических измерений по русскому языку. | январь 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ЛОИРО |
| 8.3. | Проведение репетиционного экзамена по математике. | февраль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 9. | Информационное обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации |
| 9.1. | Участие в тематических передачах по ТВ и радио, а также подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации. | ноябрь 2013- июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 9.2. | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки ЕГЭ. | ноябрь 2013- июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 9.3. | Организация публикации нормативных и распорядительных документов, регламентирующих подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации на официальном сайте комитета, сайте Центра ЕГЭ. | ноябрь 2013- июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.4. | Предоставление государственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из базы данных Ленинградской области об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ». | ноябрь 2013- июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.5. | Определение и опубликование телефонов «горячей линии» органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации. | до 10 ноября 2013 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 9.6. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения Г(И)А на региональном, муниципальном уровнях | ноябрь 2013 года – июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
| 9.7. | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников нормативных документов, инструкционных материалов по проведению государственной (итоговой) аттестации. | октябрь 2013- июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
| 9.8. | Обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ. | апрель 2013-июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
| 9.9. | Размещение на информационных сайтах и стендах информации по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации. | октябрь 2013 -июль 2014 года | Образовательные организации |
| 10. | Организационные мероприятия в образовательных организациях (далее - ОО). |
| 10.1. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательного организации к государственной (итоговой) аттестации. | до 1 ноября 2013 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.2. | Проведение педагогических советов по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации. | по графику ОО | Руководители образовательных организаций |
| 10.3. | Организация внутришкольного контроля по подготовке к государственной (итоговой) аттестации. | по графику ОО | Руководители образовательных организаций |
| 10.4. | Подготовка локальных актов общеобразовательного организации по проведению государственной (итоговой) аттестации. | по графику ОО | Руководители образовательных организаций |
| 10.5. | Проведение заседаний методических объединений с учителями-предметниками по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче государственной (итоговой) аттестации по вопросам: - подготовки учителей и учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ; - проведения индивидуальных и групповых консультаций; подготовки методических пособий по ЕГЭ; - обеспечения готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности («А», «В», «С»). | октябрь 2013 года – май 2014 года | Руководители образовательных организаций, муниципальные методические службы |
| 10.6. | Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ЕГЭ и ГВЭ о: - ннннннормативных документах по государственной (итоговой) аттестации; - официальных источниках информации, интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ и ГВЭ; - правилах приема в организации высшего профессионального и среднего профессионального образования; - обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ; - особенностях подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ; - возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. | октябрь 2013 года – май 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.7. | Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам: - процедуры ЕГЭ; - заполнения бланков ЕГЭ; - подачи и рассмотрения апелляций; - регистрации на участие в ЕГЭ. | октябрь 2013 года – май 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.8. | Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ЕГЭ; | октябрь 2013 года – май 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.9. | Проведение проекта «Моя программа подготовки к ЕГЭ». | октябрь 2013 года – май 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.10. | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ЕГЭ. | октябрь 2013 года – май 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.11. | Организация приема заявлений и регистрация участников ЕГЭ по предметам в региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ. | январь - февраль 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.12. | Организация корректировки сведений в региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ. | до 1 марта 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.13. | Организация работы с родителями по вопросам государственной (итоговой) аттестации. | октябрь 2013 года – май 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.14. | Организация направления работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий, а также в составы руководителей и организаторов ППЭ. | октябрь 2013 года – май 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.15. | Организация доставки участников ЕГЭ в пункты проведения ЕГЭ в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ЕГЭ. | апрель, май, июнь, июль 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.16. | Организация ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ. | апрель – июль 2014 года | Руководители образовательных организаций |
| 10.17. | Организация информирования участников ЕГЭ о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте образовательного организации). | апрель – июнь 2013 года | Руководители образовательных организаций |
| 11. | Мониторинг выполнения мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации |
| 11.1. | Мониторинг деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам: - выполнения федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне: - индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ЕГЭ 2013 года; - методического обеспечения вопросов подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ; - исполнения общеобразовательными организациими рекомендаций комитета по организации подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ; - по функционированию системы оценки качества образования в муниципальном образовании и общеобразовательных организациях. | октябрь 2013-июль 2014 года | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
| 12. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ. | до 1 мая 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| II. Этап проведения государственной (итоговой) аттестации |
| 13. | Проведение государственной (итоговой аттестации) обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, по расписанию, утвержденному приказом министерства образования и науки Российской Федерации. | апрель 2014 года май-июнь 2014 года июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 14. | Организация заседаний государственной экзаменационной комиссии. | декабрь 2013 года – август 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 15. | Получение и выдача экзаменационных материалов для государственной (итоговой аттестации). | апрель 2014 года май-июнь 2014 года июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 16. | Мониторинг проведения государственной (итоговой) аттестации в части соблюдения законодательства: |
|  | соблюдения процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ, ГБУ ЛО «ИЦОКО», предметных и конфликтной комиссиях. | апрель- июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
|  | проведения процедуры доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ. | апрель- июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации проверки ответов на задания с развернутым ответом. | апрель- июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
|  | соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, ГБУ ЛО «ИЦОКО». | апрель- июль 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 17. | Организация оформления и выдачи свидетельств ЕГЭ |
| 17.1. | Утверждение протоколов результатов ЕГЭ по каждому предмету, предоставляемых Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ. | апрель- июль 2014 года | ГЭК |
| 18. | Подведение итогов государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12) классов в 2014 году и задачи на 2014-2015 год |
| 18.1 | Подготовка и формирование отчетов: Центр ЕГЭ; ГЭК; предметные комиссии; конфликтная комиссия; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. | до 1 августа 2014 года до 1 августа 2014 года до 1 августа 2014 года до 1 августа 2014 года до 10 июля 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 18.2. | Статистическая обработка результатов Г(И)А-2014 года, формирование сводного аналитического отчета и мониторинга результатов ЕГЭ в Ленинградской области. | до 10 августа 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 18.3. | Подготовка отчетных форм в Федеральную службу по надзору в сфере науки и образования о проведении государственной (итоговой) аттестации в Ленинградской области в отчетном году. | до 15 августа 2014 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |